## 2018年三明学院审核评估预评估工作方案

为全面推进审核评估工作的深入开展，进一步强化认识、查找不足、积极整改，根据《三明学院本科教学工作审核评估工作进度》（明院委[2017]107号）的具体安排，学校将开展审核评估预评估工作，具体方案如下：

一、预评估模式

预评估邀请省内外专家13—15人组成专家评审组，按照正式评估专家进校时的考察方式和内容，在全校范围内开展审核评估预评估。

二、预评估时间（待定）

2018年10月10-12日（其中专家进校时间11、12日）。

三、预评估流程

此次评估严格按照正式评估的流程进行，包括入校前工作内容；考察、走访；听课、看课；座谈、访谈；文件审阅等环节。

（一）专家组进校考察前的工作内容

提前一周提供给专家《三明学院本科教学工作审核评估自评报告》、《三明学院本科教学质量报告》、《三明学院教学基本状态数据分析报告》、《三明学院教学工作审核评估自评报告支撑材料目录》、各教学单位《本科教学工作审核评估自评报告》等有关资料，了解学校基本情况，发现问题，计划进校考察重点，完成《专家进校前审读材料意见表》。

（二）专家组现场考察的工作内容

专家组对学校教学工作进行全面实地考察，重点围绕“一个核心，五个度”的主线进行审核。
    1．专家组预备会。入校前一晚，专家组召开预备会，审读《三明学院本科教学工作审核评估自评报告》、案头材料等有关资料，了解学校基本情况，制订考察重点和调阅材料清单等，制订分工分头审核评估计划。

2．预评估见面会。入校第一天8:25-8:55，学校组织召开预评估专家见面会，全体校领导和各职能部门、各教学单位、教辅部门主要负责人参加。

3．专家集体考察。入校第一天9:00-10:00，专家集体考察学校有关实验室、实训中心等场所，考察线路由学校确定，相关部门和单位做好接待与讲解等准备工作。

4.专家个人考察。入校第一天上午至第二天中午，专家分别深入校领导、职能部门、相关单位、教学场所、辅助场所、学生活动场所等，独立开展实地考察、深度访谈、听课看课、查阅资料、师生座谈等活动。

（1）深度访谈。专家在阅读材料、认真分析后发现问题，深入各学部（学院）、各部门，进行实地走访，并选择有针对性的访谈对象进行一对一访谈或小型座谈会。

（2）听课看课。听课或看课的方式、时间由专家确定掌握，听1-2节课，同时也可以几分钟随堂观摩，还可以对课堂教学进行巡视。

（3）调阅毕业论文和试卷。每位专家调阅2-3个专业的毕业论文，3门左右课程的试卷。

（4）查阅教学档案、支撑材料。每位专家在进校考察期间，随时就有关问题进行材料的查证。

（5）师生座谈会。做好随机随时召开教师或学生座谈会的准备。

5.预评估反馈会。入校第二天下午，学校组织召开预评估专家反馈会，全体校领导、全体中层干部、副高级职称以上人员、机关全体管理人员、各单位办公室主任、教学秘书、辅导员参加。

四、相关准备工作

（一）教学单位准备工作

1. PPT汇报。专家走访期间，由各单位负责人向专家汇报学院合格评估以来的教育教学与人才培养工作（时间在15分钟以内），主要内容包括：教学单位简介，教育教学与人才培养工作的理念、模式、举措，人才培养成效和特色等。

2.实地考察。设计好专家在学院的考察路线，要将本学期教学日历、教学大纲、教案、教材以及近一年的试卷、毕业论文（设计）等日常教学环节材料摆放整齐，便于专家翻阅查看；引导专家考察学院有关实验室、实习实训中心等场所，并将实验教材、实验教学大纲、实验报告、实验室开放记录等日常实验教学材料摆放整齐，便于专家翻阅查看。做好有关讲解工作。

3.访谈座谈。根据专家预先确定的师生名单，及时通知相关人员按时参加，引导教师和学生到达指定场所开展访谈或座谈活动。预评估前，组织做好学习动员工作。

4.听课看课。根据本学期课表，提前强化日常要求，提醒教师上课时带齐教学大纲、教学日历、教案、教材、课件等教学基本文件。预评估期间，要求教师多备一份教学基本文件，提供专家听课时使用或事后查阅。

5.资料调阅。预评估前，要认真检查毕业设计（论文）、期末考试试卷及其它教学档案的归档情况，做到随调随到。根据专家预先确定的调阅材料清单，委派专人负责提供调阅的教学档案，按照指令及时送到指定地点。

6.氛围营造。做好办公室、会议室、档案室、实验室等场所的卫生保洁以及各类仪器设备的保养维护等工作，营造氛围，展现良好精神面貌。

（二）部门准备工作

1.服务和保障。各迎评工作小组牵头部门要负责制定各小组工作实施计划和具体时间安排，明确责任人、落实任务分工；各职能部门要根据工作职责，围绕教育教学与人才培养工作，主动排查问题，加强整治整改，做好服务和保障工作，确保预评估顺利开展。确定评估专家的联络员，并做好培训工作。

2.专家走访接待。做好专家走访接待工作，各部门主要负责人要向专家汇报本单位服务和保障教育教学与人才培养工作的情况，主要内容包括：单位基本情况、工作特色、对本科教学服务保障情况等，时间在10分钟以内。

3.专家访谈座谈。根据专家预先确定的人员名单，及时通知相关人员按时前往指定场所，参加访谈或座谈活动。预评估前，要做好学习动员工作。

4.部门档案整理。预评估前，做好部门档案整理工作，保证随调随到。

5.环境氛围营造。做好办公场所的卫生保洁，营造氛围，展现良好精神面貌。

五、相关要求

1.高度重视。各部门、各单位务必高度重视本次预评估工作，主要负责人要亲自组织谋划，强化落实。要加强宣传动员，使广大师生员工高度重视并积极参与预评估工作。预评估期间，各单位负责人及工作人员务必在岗，保持通讯畅通。

2.精心部署。各部门、各单位要根据方案要求，结合实际，精心部署，细化安排，明确分工，压实责任，确保所有准备工作如期完成，同时做好专家考察期间的工作预演和应急预案。有关部门要加强统筹协调和监督检查，确保工作取得实效。

3.调整状态。本次预评估是正式评估前的最后一次演练。各学院、各部门要按照正式评估的标准与要求，主动调整师生员工状态，虚心听取评估专家意见、建议，积极配合，主动跟进，全力以赴做好预评估和后续整改工作，以良好的状态迎接正式评估。

附：1.评估工作流程表

发展规划处（审核评估办）

2018年8月30日

附件1

评估工作流程表

|  | 时间 | 内容 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校 级 检 查 | 进校前 | 审阅学校自评报告等材料 | 评估专家 |
|  | 进校考察 | 1．听取学校领导汇报； 2．走访、访谈、小型座谈、查阅资料、实验实训场所考察、听课、看课等； 3．专家现场反馈指导。 | 专家、学校领导、教师及学生代表等 |
|  | 离校前 | 提交 “审阅自评报告情况评价表”、“支撑材料情况评价表”、“访谈情况评价表”、“召开教师座谈会情况评价表”，以及“召开学生座谈会情况评价表” 。 | 评估专家 |
| 二 级 学 院 检 查 | 进学院前 | 审阅学校及学院自评报告等材料 | 评估专家 |
|  | 进学院考察 | 1．听取学院负责人汇报（15分钟）； 2．走访、访谈、小型座谈、查阅资料、实验实训场所考察等； 3．专家现场反馈指导（30分钟）。 | 专家、学院领导班子、专业负责人、教研室主任、教学秘书、教师代表等 |
|  | 离学院前 | 提交 “审阅试卷情况评价表” 、“学生毕业论文（设计）情况评价表”，以及“学院审核评估专家组考察指导意见表” 。 | 评估专家 |