明院办发〔2021〕47号

三明学院党政办公室关于印发《三明学院

2021年师范类专业认证工作方案》的通知

各部门、各单位：

现将《三明学院2021年师范类专业认证工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

三明学院党政办公室

2021年6月28日

三明学院2021年师范类专业认证工作方案

为切实做好我校2021年师范类专业认证工作，落实教育部《普通高等学校师范类专业认证实施办法（暂行）》、中共中央 国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》、《福建省普通高等学校师范类专业认证实施方案》等文件精神，根据《三明学院师范类专业认证工作实施方案》，结合学校实际，制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，弘扬“闽师之源”优良传统，以“做优师范”发展定位以引领，以师范类专业认证标准为指南，坚持“学生中心、产出导向、持续改进”认证理念，坚持“以评促建、以评促改、以评促强”三大任务，坚持“一践行、三学会”的高标准、严要求，全面保障和提升师范类专业人才培养质量，培养造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，为创建地方一流应用大学提供有力支撑。

二、认证专业

2021年，我校汉语言文学、小学教育、体育教育3个师范专业申请参加第二级认证。学前教育、音乐、英语、美术学、数学与应用数学、物理学等6个专业开展对标建设，强化专业内涵，做好认证申请前的准备。

三、组织机构

（一）学校师范类专业认证工作领导小组

组  长：兰明尚 （校党委书记）

潘玉腾 （校党委副书记、校长）

副组长：赖锦隆 （校党委副书记）

张君诚 （校党委委员、副校长）

成  员：各职能部门主要负责人；师范类专业所在学院党政负责人。

领导小组下设办公室，挂靠发展规划处，由魏丽娟担任办公室主任。

主要职责：领导小组全面部署师范类专业认证工作，对认证工作中的重大问题进行统一领导和决策。领导小组办公室负责牵头推进师范类专业认证的各项工作。

（二）学院师范类专业认证工作小组

参加认证的师范类专业所在学院成立师范类专业认证工作小组，人员包括学院党政负责人、专业负责人、系主任、职能科室人员等。

主要职责：贯彻落实学校认证工作的安排部署，制定本学院认证工作方案，做好自评自建、申请书和自评报告撰写、支撑材料收集整理、专家进校考查等认证各环节的工作，确保认证工作高质量完成。

四、进度安排

（一）准备及申请阶段（2021年1-4月）

重点做好认证申请、认证工作部署、学习培训等工作。

（二）自评自建阶段（2021年5-8月）

重点做好申请书与自评报告撰写、人才培养方案与课程大纲修订、支撑材料与专家案头材料收集、课程建设与教学改革、实践基地建设、师资队伍建设、条件保障、第二课堂建设、质量保障体系建设、教师教育职业技能实训中心建设、人才培养质量调研等工作。

（三）专家进校前准备阶段（2021年9-10月）

重点做好自评报告修改、支撑材料与案头材料补充完善、专项检查、模拟认证、数据采集、专家进校考查对接等工作。

（四）专家进校考查阶段（2021年11月）

重点做好专家进校期间的材料调阅、接待服务、会议组织、座谈访谈、校内外走访、课堂教学组织、校园环境美化等工作。

（五）总结整改阶段（2021年12月）

重点做好专家意见整理、认证工作总结、整改方案制定、持续改进等工作。

五、主要任务

（一）职能部门

发展规划处：主要负责认证的组织协调与指导服务工作，重点做好与省教育评估中心的沟通联系，学校层面的学习培训，人才培养质量调研，专家进校考查的准备与组织，指导师范专业开展自评自建、撰写申请书和自评报告、填报专业教学基本状态数据、准备支撑材料和案头材料等工作。

师范学部：主要负责师范教育资源整合、教育改革及服务地方基础教育等工作，重点做好教师教育职业技能实训中心建设、“三位一体”协同培养机制建设，统筹推进实践教学与教育实践基地建设、师范生教学技能训练、培养方案与课程大纲修订、中小学教育教学案例库建设、导师队伍建设等工作。

教务处：主要负责教育教学管理各环节的工作，重点做好人才培养目标及毕业要求达成评价制度建设，课程建设与考核评价，学分管理，教材建设与管理，课堂教学与改革，教学评价，质量保障体系建设，教学质量监控，招生管理与生源分析，成果导向平台信息收集等工作，协助做好实训平台建设与管理。

党政办：重点做好专家进校前的接待准备，专家联络员遴选培训，专家进校考查期间的生活服务、会场组织等工作。

宣传部：重点做好认证理念宣传，迎评氛围营造等工作。

学工部：重点做好学生成长指导、三全育人制度建设、就业质量分析与保障等工作。

校团委：重点做好学生思想引领、成长指导、第二课堂活动组织、学习成效总结等工作。

人事处：重点做好专任教师数量与结构、生师比、兼职教师队伍建设、教师素质能力培养、教师评价等师资队伍建设相关工作。

财务处：重点做好师范专业教学经费投入，人才培养各环节的经费保障、认证工作的经费保障等工作。

后勤处及国资处：重点做好教学场所、办公场所、设施设备、校园环境、专家用车等保障工作。

图书馆：重点做好教育类纸质图书、教材、课程标准、数字化教学资源等各类教育教学资源的保障工作。

网络中心：重点做好成果导向平台中师范专业认证模块的建设、运行、成果展示等工作。

（二）二级学院

师范类专业及所在学院是师范专业认证工作的主体，要对照认证标准开展自评自建，重点做好工作方案制定、申请书与自评报告撰写、培养方案与课程大纲修订、教学档案整理、专业教学基本状态数据填报和应用、毕业生和用人单位调研、支撑材料和案头材料准备、配合专家进校考查等工作。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各单位要高度重视师范类专业认证工作，加强组织领导，广泛宣传动员，上下通力合作，营造良好氛围，扎实有序推进各项任务，确保认证工作顺利完成。

（二）坚持对标建设。认证专业要紧扣“五个度”，对照8个一级指标和39个二级指标进行梳理总结，凝练特色与优势，改进问题与不足，切实达到自评自建的目的。

（三）注重整体推进。今年未申请参加认证的师范类专业，要认真研读认证标准，认真学习认证工作的实施过程，参照本工作方案，提前做好各方面准备工作。

七、工作保障

（一）经费保障。加大师范专业经费投入，设立师范类专业认证专项建设经费，对每个获批受理的师范专业划拨10万元专项经费。

（二）条件保障。加强师范类专业教学技能实训中心和校外实习基地建设，满足师范生“三字一话”、微格教学、实践教学等需要。

（三）政策保障。根据《三明学院教学奖励办法（修订）》，对首次通过师范类专业认证的专业奖励30万元。通过认证专业优先推荐申报国家级、省级一流专业建设项目，在教学成果、教改立项、教学团队等项目中予以倾斜支持。

附件：三明学院2021年师范类专业认证工作进度安排表

三明学院2021年师范类专业认证工作进度安排表

| 工作阶段 | 主要任务 | 工作内容 |  | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备及申请阶段（2021年1-4月） | 认证申请 | 提交认证申请函至省教育评估研究中心。 |  | 发规处 | 2021.1 |
|  |  | 与省教育评估中心密切联系，争取认证名额，跟进申请工作动态。 |  |  | 2021.3-4 |
|  | 学习培训 | 组织学习2021版师范类专业认证申请书与自评报告撰写指导书。 |  | 发规处、师范类专业所在学院 | 2021.3 |
|  |  | 组织参加认证培训，赴兄弟院校交流认证工作经验。 |  |  | 2021.4 |
|  | 认证工作部署 | 召开师范类专业认证工作推进会。 |  | 发规处 | 2021.4 |
|  |  | 二级学院成立认证工作小组，制定认证工作方案。 |  | 师范类专业所在学院 | 2021.4 |
|  | 人才培养质量监测项目 | 确定师范专业人才培养质量监测项目方案，完成项目论证，提交申购材料。 |  | 发规处 | 2021.3-4 |
|  | 实训中心建设 | 下达教师教育职业技能实训中心项目建设资金。 |  | 发规处 | 2021.3 |
|  |  | 提交教师教育职业技能实训中心项目申报材料，确定项目申购方案。 |  | 师范学部 | 2021.4 |
| 二、自评自建阶段（2021年5-8月） | 认证工作动员 | 召开全校师范类专业认证工作动员会，全面部署认证工作。 |  | 发规处 | 2021.5 |
|  |  | 二级学院召开认证工作动员会，明确任务分工。 |  | 师范类专业所在学院 | 2021.5 |
|  | 学习培训 | 组织参加教育部、省教育评估中心举办的认证工作专题培训。 |  | 发规处、师范学部、教务处、师范类专业所在学院 | 2021.5-6 |
|  |  | 邀请认证专家或兄弟院校作专题辅导。 |  |  | 2021.5-8 |
|  |  | 印发认证知识手册，开展认证知识宣传，定期发布认证工作简报。 |  |  | 2021.5-8 |
|  | 申请书及自评报告撰写 | 完成申请书初稿，确定自评报告撰写分工。 |  | 师范类专业所在学院，发规处、师范学部、教务处、学工部、人事处、财务处、图书馆等配合 | 2021.5 |
|  |  | 形成申请书定稿提交发规处，完成自评报告初稿，收集支撑材料。 |  |  | 2021.6 |
|  |  | 形成自评报告和支撑材料定稿提交发规处。 |  |  | 2021.7 |
|  |  | 开展申请书论证，根据专家意见修改完善申请书，形成终稿。 |  | 发规处、师范类专业所在学院 | 2021.7 |
|  |  | 开展自评报告论证，根据专家意见修改完善自评报告，形成终稿。 8月20日前提交申请书和自评报告至省教育评估中心。 |  |  | 2021.8 |
|  | 数据分析 | 研读2020年师范专业教学基本状态数据分析报告，查找问题和不足，支撑自评报告。 |  | 发规处、师范类专业所在学院，师范学部、教务处、学工部、人事处、财务处、图书馆等配合 | 2021.6 |
|  |  | 收集高等教育质量监测平台中师范类专业相关数据，做好2021年教学基本状态数据采集准备。 |  |  | 2021.7-8 |
|  | 人才培养质量监测项目 | 完成项目招标，收集调研所需信息。 |  | 发规处、学工部、教务处、国资处、师范类专业所在学院 | 2021.5 |
|  |  | 开展在校生、毕业生和用人单位调研，完成师范专业人才培养质量报告。 |  |  | 2021.6-7 |
|  | 实训中心建设 | 完成教师教育职业技能实训中心项目论证与申购。 |  | 师范学部、国资处、发规处 | 2021.5 |
|  |  | 完成教师教育职业技能实训中心项目招标，开展建设。 |  |  | 2021.6 |
|  |  | 完成教师教育职业技能实训中心项目建设和验收。 |  |  | 2021.8 |
|  | 成果导向平台建设 | 完成师范专业认证模块建设，录入培养目标、毕业要求、课程目标等信息，选出6门课程进行达成评价分析试运行。 |  | 网络中心、教务处、师范类专业所在学院 | 2021.5-6 |
|  |  | 优化模块设计，完成本学期课程信息的录入及课程目标达成评价分析的运行。 |  |  | 2021.7-8 |
|  | 对标开展自评 | 对照中学教育、小学教育、学前教育专业认证标准（第二级）开展自评和改进，下述内容以中学教育专业认证标准为例，列举维度和监测指标，明确任务分工和完成时间。 |  | 师范类专业所在学院、各职能部门 | 2021.5-8 |
|  | 维度 | 监测指标 |  |  |  |
|  | （一）培养目标 | 1.1[目标定位] | 培养目标应贯彻党的教育方针，面向国家、地区基础教育改革发展和教师队伍建设重大战略需求，落实国家教师教育相关政策要求，符合学校办学定位。 | 师范类专业所在学院、发规处、师范学部、教务处 | 2021.5-8 |
|  |  | 1.2[目标内涵] | 培养目标内容明确清晰，反映师范生毕业后5年左右在社会和专业领域的发展预期，体现专业特色，并能够为师范生、教师、教学管理人员及其他利益相关方所理解和认同。 |  |  |
|  |  | 1.3[目标评价] | 定期对培养目标的合理性进行评价，并能够根据评价结果对培养目标进行必要修订。评价和修订过程应有利益相关方参与。 |  |  |
|  | （二）毕业要求 | 2.0[毕业要求落实评价] | 专业应根据中学教师专业标准，制定明确、公开的毕业要求。毕业要求能够支撑培养目标，并在师范生培养全过程中分解落实。专业应通过评价证明毕业要求的达成。 | 师范类专业所在学院、师范学部、教务处、公共课开课学院（马克思主义学院、海外学院、教育与音乐学院、信息工程学院、体育与康养学院） | 2021.5-8 |
|  |  | 2.1[师德规范] | 践行社会主义核心价值观，增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。贯彻党的教育方针，以立德树人为己任。遵守中小学教师职业道德规范，具有依法执教意识，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。 |  |  |
|  |  | 2.2[教育情怀] | 具有从教意愿，认同教师工作的意义和专业性，具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观。具有人文底蕴和科学精神，尊重学生人格，富有爱心、责任心，工作细心、耐心，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。 |  |  |
|  |  | 2.3[学科素养] | 掌握所教学科的基本知识、基本原理和基本技能，理解学科知识体系基本思想和方法。了解所教学科与其他学科的联系，了解所教学科与社会实践的联系，对学习科学相关知识有一定的了解。 |  |  |
|  |  | 2.4[教学能力] | 在教育实践中，能够依据所教学科课程标准，针对中学生身心发展和学科认知特点，运用学科教学知识和信息技术，进行教学设计、实施和评价，获得教学体验，具备教学基本技能，具有初步的教学能力和一定的教学研究能力。 |  |  |
|  |  | 2.5[班级指导] | 树立德育为先理念，了解中学德育原理与方法。掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法。能够在班主任工作实践中，参与德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导，获得积极体验。 |  |  |
|  |  | 2.6[综合育人] | 了解中学生身心发展和养成教育规律。理解学科育人价值，能够有机结合学科教学进行育人活动。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法，参与组织主题教育和社团活动，对学生进行教育和引导。 |  |  |
|  |  | 2.7[学会反思] | 具有终身学习与专业发展意识。了解国内外基础教育改革发展动态，能够适应时代和教育发展需求，进行学习和职业生涯规划。初步掌握反思方法和技能，具有一定创新意识，运用批判性思维方法，学会分析和解决教育教学问题。 |  |  |
|  |  | 2.8[沟通合作] | 理解学习共同体的作用，具有团队协作精神，掌握沟通合作技能，具有小组互助和合作学习体验。 |  |  |
|  | （三）课程与教学 | 3.1[课程设置] | 课程设置应符合中学教师专业标准和教师教育课程标准要求，能够支撑毕业要求达成。 | 师范类专业所在学院、师范学部、教务处、公共课开课学院（马克思主义学院、海外学院、教育与音乐学院、信息工程学院、体育与康养学院） | 2021.5-8 |
|  |  | 3.2[课程结构] | 课程结构体现通识教育、学科专业教育与教师教育有机结合；理论课程与实践课程、必修课与选修课设置合理。各类课程学分比例恰当，通识教育课程中的人文社会与科学素养课程学分不低于总学分的10%，学科专业课程学分不低于总学分的50%，教师教育课程达到教师教育课程标准规定的学分要求。 |  |  |
|  |  | 3.3[课程内容] | 课程内容注重基础性、科学性、实践性，把社会主义核心价值观、师德教育有机融入课程教学中。选用优秀教材，吸收学科前沿知识，引入课程改革和教育研究最新成果、优秀中学教育教学案例，并能够结合师范生学习状况及时更新、完善课程内容。 |  |  |
|  |  | 3.4[课程实施] | 重视课堂教学在培养过程中的基础作用。依据毕业要求制定课程目标和教学大纲，教学内容、教学方法、考核内容与方式应支持课程目标的实现。能够恰当运用案例教学、探究教学、现场教学等方式，合理应用信息技术，提高师范生学习效果。课堂教学、课外指导和课外学习的时间分配合理，技能训练课程实行小班教学，养成师范生自主学习能力和“三字一话”等从教基本功。 |  |  |
|  |  | 3.5[课程评价] | 定期评价课程体系的合理性和课程目标的达成度，并能够根据评价结果进行修订。评价与修订过程应有利益相关方参与。 |  |  |
|  | （四）合作与实践 | 4.1[协同育人] | 与地方教育行政部门和中学建立权责明晰、稳定协调、合作共赢的“三位一体”协同培养机制，基本形成教师培养、培训、研究和服务一体化的合作共同体。 | 师范类专业所在学院、师范学部、教务处、人事处 | 2021.5-8 |
|  |  | 4.2[基地建设] | 教育实践基地相对稳定，能够提供合适的教育实践环境和实习指导，满足师范生教育实践需求。每20个实习生不少于1个教育实践基地。 |  |  |
|  |  | 4.3[实践教学] | 实践教学体系完整，专业实践和教育实践有机结合。教育见习、教育实习、教育研习贯通，涵盖师德体验、教学实践、班级管理实践和教研实践等，并与其他教育环节有机衔接。教育实践时间累计不少于一学期。学校集中组织教育实习，保证师范生实习期间的上课时数。 |  |  |
|  |  | 4.4[导师队伍] | 实行高校教师与优秀中学教师共同指导教育实践的“双导师”制度。有遴选、培训、评价和支持教育实践指导教师的制度与措施。“双导师”数量充足，相对稳定，责权明确，有效履职。 |  |  |
|  |  | 4.5[管理评价] | 教育实践管理较为规范，能够对重点环节实施质量监控。实行教育实践评价与改进制度。依据相关标准，对教育实践表现进行有效评价。 |  |  |
|  | （五）师资队伍 | 5.1[数量结构] | 专任教师数量结构能够适应本专业教学和发展的需要，生师比不高于18:1，硕士、博士学位教师占比一般不低于60%，高级职称教师比例不低于学校平均水平，且为师范生上课。配足建强教师教育课程教师，其中学科课程与教学论教师原则上不少于2人。基础教育一线兼职教师素质良好、队伍稳定，占教师教育课程教师比例不低于20%。 | 师范类专业所在学院、人事处、教务处（教师教学发展中心） | 2021.5-8 |
|  |  | 5.2[素质能力] | 遵守高校教师职业道德规范，为人师表，言传身教；以生为本、以学定教，具有较强的课堂教学、信息技术应用和学习指导等教育教学能力；勤于思考，严谨治学，具有一定的学术水平和研究能力。具有职前养成和职后发展一体化指导能力，能够有效指导师范生发展与职业规划。师范生对本专业专任教师、兼职教师师德和教学具有较高的满意度。 |  |  |
|  |  | 5.3[实践经历] | 教师教育课程教师熟悉中学教师专业标准、教师教育课程标准和中学教育教学工作，至少有一年中学教育服务经历，其中学科课程与教学论教师具有指导、分析、解决中学教育教学实际问题的能力，并有一定的基础教育研究成果。 |  |  |
|  |  | 5.4[持续发展] | 制定并实施教师队伍建设规划。建立教师培训和实践研修制度。建立专业教研组织，定期开展教研活动。建立教师分类评价制度，合理制定学科课程与教学论等教师教育实践类课程教师评价标准，评价结果与绩效分配、职称评聘挂钩。探索高校和中学“协同教研”“双向互聘”“岗位互换”等共同发展机制。 |  |  |
|  | （六）支持条件 | 6.1[经费保障] | 专业建设经费满足师范生培养需求，教学日常运行支出占生均拨款总额与学费收入之和的比例不低于13%，生均教学日常运行支出不低于学校平均水平，生均教育实践经费支出不低于学校平均水平。教学设施设备和图书资料等更新经费有标准和预决算。 | 师范类专业所在学院、财务处、图书馆、师范学部、网络中心、教务处 | 2021.5-8 |
|  |  | 6.2[设施保障] | 教育教学设施满足师范生培养要求。建有中学教育专业教师职业技能实训平台，满足“三字一话”、微格教学、实验教学等实践教学需要。信息化教育设施能够适应师范生信息素养培养要求。建有教育教学设施管理、维护、更新和共享机制，方便师范生使用。 |  |  |
|  |  | 6.3[资源保障] | 专业教学资源满足师范生培养需要，数字化教学资源较为丰富，使用率较高。生均教育类纸质图书不少于30册。建有中学教材资源库和优秀中学教育教学案例库，其中现行中学课程标准和教材每6名实习生不少于1套。 |  |  |
|  | （七）质量保障 | 7.1[保障体系] | 建立教学质量保障体系，各主要教学环节有明确的质量要求。质量保障目标清晰，任务明确，机构健全，责任到人，能够有效支持毕业要求达成。 | 师范类专业所在学院、教务处、师范学部 | 2021.5-8 |
|  |  | 7.2[内部监控] | 建立教学过程质量常态化监控机制，定期对各主要教学环节质量实施监控与评价，保障毕业要求达成。 |  |  |
|  |  | 7.3[外部评价] | 建立毕业生跟踪反馈机制以及基础教育机构、教育行政部门等利益相关方参与的社会评价机制，对培养目标的达成度进行定期评价。 |  |  |
|  |  | 7.4[持续改进] | 定期对校内外的评价结果进行综合分析，能够有效使用分析结果，推动师范生培养质量持续改进和提高。 |  |  |
|  | （八）学生发展 | 8.1[生源质量] | 建立有效的制度措施，能够吸引志愿从教、素质良好的生源。 | 师范类专业所在学院、教务处、学工部、校团委 | 2021.5-8 |
|  |  | 8.2[学生需求] | 了解师范生发展诉求，加强学情分析，设计兼顾共性要求与个性需求的培养方案与教学管理制度，为师范生发展提供空间。 |  |  |
|  |  | 8.3[成长指导] | 建立师范生指导与服务体系，加强思想政治教育，能够适时为师范生提供生活指导、学习指导、职业生涯指导、就业创业指导、心理健康指导等，满足师范生成长需求。 |  |  |
|  |  | 8.4[学业监测] | 建立形成性评价机制，监测师范生的学习进展情况，保证师范生在毕业时达到毕业要求。 |  |  |
|  |  | 8.5[就业质量] | 毕业生的初次就业率不低于本地区高校毕业生就业率的平均水平，获得教师资格证书的比例不低于75%，且主要从事教育工作。 |  |  |
|  |  | 8.6[社会声誉] | 毕业生社会声誉较好，用人单位满意度较高。 |  |  |
| 三、专家进校前准备阶段（2021年9-10月） | 对接工作 | 与省教育评估中心密切联系，跟进申请书和自评报告审查情况，确定进校考查名单。 |  | 发规处 | 2021.9 |
|  |  | 与省教育评估中心对接进校考查相关工作，明确考查工作安排，及时上传下达。 |  |  | 2021.10 |
|  | 材料准备 | 修改完善自评报告及支撑材料，提交自评报告至师范类专业认证管理信息系统。根据专家反馈意见再修改。整理打印专家案头材料、教学档案材料、佐证材料等。 |  | 师范类专业所在学院 | 2021.9-10 |
|  | 数据采集 | 填报2021年高等教育质量监测平台师范类专业数据，开展数据分析、审核和调整。请省教育评估中心提供专业教学基本状态数据分析报告。 |  | 发规处、教务处、师范学部、师范类专业所在学院、网络中心、相关职能部门 | 2021.9-10 |
|  | 专项检查及模拟认证 | 开展课程目标达成评价、教学档案、课堂教学、实习基地等专项检查。 邀请专家开展模拟认证，对认证准备工作进行全面系统检查。 二级学院根据模拟认证专家意见整改提升，为专家进校考查做好准备。 |  |  | 2021.9-10 |
|  | 成果导向平台建设 | 成果导向平台实现参加认证专业的培养目标和毕业要求达成情况的展示。 |  |  | 2021.9-10 |
|  | 其他工作 | 做好专家进校考查日程安排、办公用品准备、座谈访谈人员选定、设施设备更新维护、教学场所美化、教风学风建设等各项工作。 |  |  | 2021.9-10 |
| 四、专家进校考查阶段（2021年11月） | 配合专家现场考查 | 做好专家进校考查期间材料调阅，专家接待与服务，见面会、反馈会等会议的组织，师生、校友、用人单位座谈访谈，实习基地走访，课堂教学组织，校园环境卫生等工作。 |  | 发规处、师范类专业所在学院、各职能部门 | 2021.11 |
| 五、总结整改阶段（2021年12月） | 总结整改 | 整理专家考查反馈意见。开展师范专业认证工作总结。根据专家考查反馈意见和专家组考查报告制定整改方案，做好持续改进。 |  |  | 2021.12 |

三明学院党政办公室 2021年6月28日印发